## Tareas
Fase | Tipo | Actividad | Responsable | Estado | Porcetaje | Cronograma | Correo responsable
Definicion | Entregable | Grafica Goal vs Actual | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Definicion | Entregable | Analisis estadistico linea base | Santiago Herrera | En proceso | 0.45 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Definicion | Entregable | Paretos | Sebastian Robledo | Finalizado | 1 | A tiempo | sebastianrobledo@magnetron.com.co
Definicion | Entregable | Matriz RACI | Santiago Herrera | Finalizado | 1 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Definicion | Entregable | Hallazgos | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Definicion | Entregable | Kickoff del Equipo | Santiago Herrera | Finalizado | 1 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Definicion | Entregable | Project Charter | Santiago Herrera | En proceso | 0.9 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Definicion | Entregable | Plan de Comunicacion | Santiago Herrera | Finalizado | 1 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Medicion | Entregable | Plan de Recopilación de Datos​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Medicion | Entregable | Voc/VoB​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Medicion | Entregable | VSM​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Medicion | Entregable | SIPOC​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Medicion | Entregable | Tabla Resumen de variables X´s​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Medicion | Entregable | Análisis de Capacidad​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Medicion | Entregable | MDF (matriz despliegue de funciones)​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Medicion | Entregable | Mejoras Rapidas​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Medicion | Entregable | Hallazgos​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Analizar | Entregable | FMEA​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Analizar | Entregable | Hallazgos​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Implementar | Entregable | Desarrollar soluciones​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Implementar | Entregable | Eventos Kaizen ejecutados​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Implementar | Entregable | Pruebas Piloto​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Implementar | Entregable | DOE 2K​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Implementar | Entregable | Matriz de Responsabilidades​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Implementar | Entregable | DocumEntacion del Antes y Depues (Fotos)​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Implementar | Entregable | Ejecución del Plan​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Controlar | Entregable | Control Chart​ | Santiago Herrera | En proceso | 0.7 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Controlar | Entregable | Listado Acciones Ejecutadas​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0.3 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Controlar | Entregable | FMEA actualizado​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Controlar | Entregable | Plan de Control​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Controlar | Entregable | Capacitación Plan de ejecucion​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Controlar | Entregable | Medición Impacto Financiero​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Controlar | Entregable | Grafico ImR antes y despues​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co
Controlar | Entregable | Informe de cierre​ | Santiago Herrera | Sin programar | 0 | A tiempo | santiagoherrera@magnetron.com.co

## Programador
Fase | Tipo | Actividad | Responsable | Estado | Porcetaje | Cronograma | Correo responsable

## Responsables
Responsables | Correo | Tipo | Estado | Fase | Cronograma
Santiago Herrera | santiagoherrera@magnetron.com.co | Entregable | Sin programar | Definicion | A tiempo
Sebastian Robledo | sebastianrobledo@magnetron.com.co | Actividad | En proceso | Medicion | Con retraso
Felipe Restrepo | feliperestrepo@magnetron.com.co |  | Finalizado | Analizar
Cristian Osorio | cristianosorio@magnetron.com.co |  |  | Implementar
Claudia Henao | claudiamhenao@magnetron.com.co |  |  | Controlar
Laura Vargas | lauravargas@magnetron.com.co
Santiago Osorio | santiagoosorio@magnetron.com.co
David Delgado | daviddelgado@magnetron.com.co
Mateo Martinez | mateomartinez@magnetron.com.co